| УТВЕРЖДАЮ (куратор) Начальник управления образования администрации Ивнянского района (должность) ___________ / Родионова Л.А./ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ (председатель экспертной комиссии при администрации Ивнянского района) глава администрации Ивнского района (должность) ___________ / Старченко В.А./ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

# Паспорт проекта

«Создание и организация работы рекреационно-образовательной зоны на территории Ивнянского района»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10078791

|  |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ: (руководитель проекта) Директор центра развития образования управления образования администрации Ивнянского района (должность) ___________ / Павленко О.А./ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Группа управления проектом Основание для открытия проекта Цель и результат проекта Ограничения проекта Критерии оценки и характеристика проекта |
| Изменения: | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

- Группа управления проектом*

| Название и реквизиты организации | ФИО, должность, контактные данные представителя | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте |
| --- | --- | --- |
| Координирующий орган: Управление образования администрации Ивнянского района Телефон:5-31-66 Адрес: п.Ивня, ул.Ленина,4А E-mail:ivnroo@mail.ru | Куратор проекта: Начальник управления образования администрации Ивнянского района Родионова Л.А. Телефон: 5-12-81 Адрес: п.Ивня, ул.Ленина,4А E-mail:ivnroo@mail.ru | Распоряжение главы администрации муниципального района «Ивнянский район» от «15» января 2015г. № 2-р |
| Исполнитель: Управление образования администрации Ивнянского района Телефон:5-31-66 Адрес: п.Ивня, ул.Ленина,4А E-mail:ivnroo@mail.ru | Руководитель проекта: Директор районного центра развития образования Павленко О.А. Телефон: 5-12-91 Адрес: п.Ивня, ул.Ленина,4А E-mail:ylo2020@mail.ru | Распоряжение главы администрации муниципального района «Ивнянский район» от «15» января 2015г. № 2-р |

* при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области)

- Основание для открытия проекта

| Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: | 1.1.1.6. Образование |
| --- | --- |
| Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: | Удовлетворенность населения качеством общего образования, 65% от опрошенных |
| Формальное основание для открытия проекта: | Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528 – пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы» |
| Инициативная заявка: | Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Павленко Ольга Александровна, директор районного центра развития образования управления образования администрации Ивнянского района, 309130 Белгородская область, Ивнянский район, п.Ивня, улица Ленина, 4а; 8(47243)5-12-91; ylo2020@mail.ru Дата составления заявки:09 декабря 2014года Регистрационный №:10078791 Дата регистрации: 09 декабря 2014 года |

- Цель и результат проекта

| Измеримая цель проекта: | Обеспечить развитие личности не менее 200 школьников через альтернативные формы организации обучения и воспитания к 1 июня 2016 г на территории Ивнянского района |
| --- | --- |
| Способ достижения цели: | Создание на территории МБОУ «Ивнянская СОШ №1», МБОУ «Курасовская СОШ», МБОУ «Верхопенская СОШ им.М.Р.Абросимова», Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» рекреационно-образовательной зоны для проведения занятий на природе в экспериментальных классах и группах в 2015-2016 учебному году |
| Результат проекта: | Результат: | Вид подтверждения: |
|  | На территории МБОУ «Ивнянская СОШ №1», МБОУ «Курасовская СОШ», МБОУ «Верхопенская СОШ им.М.Р.Абросимова», Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» будет создана рекреационно-образовательная зона для проведения не менее чем 20% уроков и 50% внеучебных занятий на природе в экспериментальных классах и группах в 2015-2016 учебному году | Приказ об открытии экспериментальных классов и групп |
| Требования к результату проекта: | Требование: | Вид подтверждения: |
|  | 1. Созданы и оснащены необходимым оборудованием не менее 3-х стационарных площадок для проведения занятий. | Положение |
|  | 2. Обустроено не менее 3-х учебно-развивающих площадок; | Положение |
|  | 3. Проведена PR- акция значимости проведения занятий на природе | Приказ отдела образования |
|  | 4. Подготовлено не менее 30 педагогов для преподавания на природе | Приказ |
| Пользователи результатом проекта: | Учителя, учащиеся общеобразовательных учреждений Ивнянского района, родители |

- Ограничения проекта

| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): |
| --- |
| Целевое бюджетное финансирование: |  |
| федеральный бюджет: |  |
| областной бюджет: |  |
| местный бюджет: | 60 |
| Внебюджетные источники финансирования: |  |
| средства инвестора: |  |
| средства хозяйствующего субъекта: |  |
| кредитные средства: |  |
| прочие (указать): |  |
| Общий бюджет проекта: | 60 |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) |
| Дата начала проекта (план): | 09.12.2014 |
| Дата завершения проекта (план): | 31.05.2016 |
| ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТА: |
| Территория реализации проекта (Белгородская область или наименование муниципального образования): | Образовательные учреждения Ивнянского района |
| Земельный участок (наличие, местоположение, площадь, санитарная зона): | Имеется в наличии |
| Электроснабжение (наличие, мощность): | Имеется в наличии |
| Водоснабжение и канализация (наличие, объем): |  |
| Газоснабжение (наличие, объем): |  |
| Средства связи и Интернет (количество телефонных линий, пропускная способность канала): | Имеется в наличии |
| Дороги (расположение к автомагистралям или транспортным развязкам): |  |
| Процент ставки субсидирования (если имеется): |  |
| Максимально допустимая ставка по кредиту (если имеется): |  |
| Иные ограничения (указать): |  |

- Критерии оценки и характеристика проекта

| КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |
| --- |
| Наименование критерия | Показатель |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение не более 3000 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Отклонение по срокам (п. 4): | Превышение не более 10 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта: Создание на территории МБОУ «Ивнянская СОШ №1», МБОУ «Курасовская СОШ», Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» рекреационно-образовательной зоны для проведения занятий на природе в экспериментальных классах и группах в 2015-2016 учебному году соответствует 55% успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.): | Выполнение следующих требований к результату проекта: 1. Созданы и оснащены необходимым оборудованием не менее 3-х стационарных площадок для проведения занятий, 2. Обустроено не менее 3-х учебно-развивающих площадок; 3. Проведена PR- акция значимости проведения занятий на природе 4. Подготовлено не менее 30 педагогов для преподавания на природе соответствует 15% успешности проекта |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА |
| Уровень сложности проекта | Выше среднего |
| Тип проекта | социальный |